## 2.개정이력
프로젝트명 |  | 스마트 병원동행 AI앱
구분 |  | 수행
활동 |  | 분석
작업 |  | 과제세부내역파악
산출물 |  | 요구사항 정의서
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인
0.1 | 2026.06.05 | 최초작성 |  | 홍창수 | 홍창수
0.2 | 2026.06.12 | 요구사항 추가 | 측위구축, 환자용앱 고도화 관련 항목 추가 | 홍창수 | 홍창수
0.3 | 2026.06.15 | 요구사항 추가 | AI 챗봇 서비스 구축에 필요한 항목 추가 | 이헌주 | 홍창수
0.4 | 2026.06.30 | 요구사항 추가 | 측위엔진 개발 및 통합 SDK 인터페이스 관련 항목 추가 | 장현빈 | 홍창수

## 3.요구사항정의서
요구사항ID | 요구사항명 | 설명 | 제약사항 | 출처 (제안요청서 Page) | 수용여부 (O/X) | 구분 (기능/비기능) | 구현방안 | 비고
REQ-001-01 | 기존 사용자 기반 서비스 | 제안 컨소시엄은 이미 운영중인 상용 서비스이면서 이용자 기반을 갖춘 서비스를 소유한 기업이 주관기관으로 참여 |  | 14p | O | 비기능 | 전남대학교병원 환자용앱 서비스를 운영중인 레몬헬스케어에서 주관기관으로 참여
REQ-002-01 | AI x 가상융합 기반 기능 확장 | 기존 서비스의 이용 운영 과정에서 발생하는 한계를 개선하기 위해 AI와 가상융합(XR, 실감시각화, 공간컴퓨팅 등) 기술을 결합하여 서비스 전환 및 기능 혁신 구현 |  | 15p | O | 기능 | 전남대학교병원 환자용앱에 AI챗봇과 AR 길찾기 기능을 결합하여 서비스 기능 확장
REQ-002-02 |  | 푸시 발송 기능 개발 |  | 사업수행계획서 | O | 기능
REQ-002-03 |  | AR 길찾기 기능 개발 |  | 사업수행계획서 | O | 기능
REQ-002-04 |  | AI 챗봇 기능 개발 |  | 사업수행계획서 | O | 기능
REQ-003-01 | 수요기관(전남대학교병원) 요구사항 | AI 챗봇에서 음성 명령으로 메뉴 이동기능 구현 |  |  | O | 기능
REQ-003-02 |  | 측위기능에서 단순 위치 명칭 변경(ex : 진료실1 -> 진료실2 로 변경)인 경우 재 측위없이 간단 조치 필요 |  |  | O | 기능 | 단순 위치 명칭 변경인 경우 측위 DB 데이터 수정으로 대응
REQ-004-01 | 서비스 운영 유지 의무(과제종료 후 최소 1년) 및 실제 운영·활용 전제 서비스 구현 | 제안 시 서비스 도입 전 후 비교가 가능한 상용화 지표를 반드시 제시 |  | 15p | O | 비기능 | 서비스 BM 모델 제시 - 핵심 BM : 병원 스마트 동행 SaaS
REQ-004-02 |  | 서비스 적용 운영을 전제로 하는 사업으로 컨소시엄에 수요처 참여는 필수 |  | 15p | O | 비기능 | 수요처인 전남대학교병원 컨소시엄 참여
REQ-004-03 |  | 서비스 적용대상 공간 현장 사용자 범위 명시 |  | 15p | O | 비기능 | 1차년도 3개동선, 2차년도 병원 전구역 확장
REQ-004-04 |  | 수요처의 역할 : 운영·서비스 유지, 데이터 제공, 현장 협조, 검증 참여 등 |  | 15p | O | 비기능 | 전남대학교병원은 운영 허가, 보안 승인, KPI 승인, 정식 도입 판단까지 실제 도입 기준을 설정
REQ-004-05 |  | 실증계획 및 실증방법(KPI, 검증방식) 제시 |  | 15p | O | 비기능 | 1차년도 파일럿 실증, 2차년도 KPI 실증
REQ-004-06 |  | 적용 이후 서비스 운영 및 확산 계획 제시 |  | 15p | O | 비기능 | 단계별 BM 추진 전략 제시 - BM1 : 병원 스마트 동행 SaaS - BM2 : 전시·박물관 공간 확장 - BM3 : GS 인증 공공 조달 - BM4 : 해외 시장 진출
REQ-004-07 |  | 연간 2회 이상 개발사(주관기관)·수요처 간 협의체 운영 필수 |  | 15p | O | 비기능 | 연 2회 이상 전남대학교병원 진료행정과, 의료정보과와의 협의체 운영
REQ-005-01 | 시스템장비 구성 일반 | 인프라 구축을 위한 분석, 검토를 진행해 시스템이 원활하게 동작할 수 있는 사양을 제안 |  | 사업수행계획서 | O | 비기능
REQ-005-02 |  | 신규 도입 서버는 병원 내부망에 설치 |  |  | O | 비기능
REQ-005-03 |  | 병원 내부망에 설치할 서버는 렉타입 이어야 함 |  |  | O | 비기능
REQ-006-01 | 보안 요구사항 | 신규 서비스 기능(AR 길찾기, AI 챗봇) 운영을 위하여 민감정보 및 개인정보를 추가로 수집하지 않음 |  | 사업수행계획서 | O | 비기능
REQ-006-02 |  | AI 챗봇은 의료 판단기능은 배제하고 정보 안내에만 한정 함 |  | 사업수행계획서 | O | 비기능
REQ-006-03 |  | AI 서버는 EMR/HIS를 직접 조회 저장하지 않음 |  | 사업수행계획서 | O | 비기능
REQ-006-04 |  | 병원 의료정보과의 보안 승인 범위를 준수 |  | 사업수행계획서 | O | 비기능
REQ-007-01 | 의료안내 지식 데이터 구축 | 병원 홈페이지·검사 안내문·외래/입원/검진 안내자료·FAQ 등 공개자료를 수집·정제하여 의료 안내형 AI 학습데이터셋 1식 구축 | 병원 공개자료·AI허브 등 공인 데이터만 활용, 개인정보 미수집 | 사업수행계획서 | O | 기능 | 문서 정제 후 검색 가능한 청크 구조로 변환, 출처·적용대상·유효기간 등 메타데이터 부여한 지식 DB 구축 | WBS 2.3.1 / 계획서 p.51~52
REQ-007-02 |  | 동의어 사전·약어 사전·쉬운 표현 사전 및 질의 의도 분류 체계 구축 |  | 사업수행계획서 | O | 기능 | 환자 표현과 병원 공식 표현 간 의미 매핑 체계 구축 | WBS 2.3.1
REQ-007-03 |  | 지식 변경 대응 버전관리·변경 이력 추적·주기적 업데이트 반영 체계 마련 |  | 사업수행계획서 | O | 비기능 | 문서 버전관리 및 갱신 절차 수립
REQ-008-01 | 의료안내 온톨로지 구축 | 검사별 사전 준비조건(금식·복약·알레르기·보호자 동반·준비물 등) 중심의 개체-속성-관계 온톨로지 스키마 설계 |  | 사업수행계획서 | O | 기능 | 의료 도메인 온톨로지 v1.0 설계서 산출 | WBS 1.4.2 / 계획서 p.52
REQ-008-02 |  | 온톨로지 지식 인스턴스 구축 | 5범주 220건 이상 | 사업수행계획서 | O | 기능 | 온톨로지 DB v0.1 구축 | WBS 2.3.2
REQ-008-03 |  | JSON-LD 기반 지식 그래프 구현 |  | 사업수행계획서 | O | 기능 | 문서-지식항목-질의 연결관계 정의, 온톨로지 DB v0.5 | WBS 2.3.3
REQ-008-04 |  | 의학 자문 검증을 거쳐 온톨로지 v1.0 확정 |  | 사업수행계획서 | O | 비기능 | 의학자문검증서 확보 후 v1.0 확정 | WBS 2.3.4
REQ-009-01 | RAG 검색·응답 엔진 | 한국어 의료 안내 질의응답에 최적화된 임베딩 전략 수립 |  | 사업수행계획서 | O | 기능 | KoSimCSE·BGE-M3 등 후보 모델 비교 평가 | WBS 1.4.1
REQ-009-02 |  | Qdrant 벡터 DB + BM25 하이브리드 검색 파이프라인 개발 |  | 사업수행계획서 | O | 기능 | Dense/Sparse/Hybrid 비교 설계 후 최적 구조 확정, v0.1→v0.5→v1.0 단계 구축 | WBS 2.2
REQ-009-03 |  | 근거 문서 기반 응답 생성 및 출처 연계 표시 | 정보 부족 시 응답 제한 | 사업수행계획서 | O | 기능 | 오픈소스 LLM + 출처 연계형 프롬프트 구조로 환각 최소화
REQ-009-04 |  | RAG 검색 성능 목표 달성 | HR@5 ≥ 70%, MRR@5 ≥ 0.45 | 사업수행계획서 | O | 비기능 | 평가 데이터셋(QA 200건+·위험질의 100건) 기반 성능 평가 결과서 산출 | MRR 기준 p.48(0.45)/p.64(0.55) 상이, 확정 필요
REQ-010-01 | Safety Guardrail·품질평가 | 위험 질의 유형(의료판단·정보부족·범위이탈) 정의 및 응답 제한 정책 수립 | 의료 판단 기능 배제 | 사업수행계획서 | O | 기능 | 의료판단 차단 이중 안전장치 설계 | REQ-006-02 연계 / WBS 1.4.3
REQ-010-02 |  | 정보 미확인 표기, 응답 보류, 의료진 문의 유도 등 안전 응답 원칙 적용 |  | 사업수행계획서 | O | 기능 | Safety Guardrail 설계 기준서에 반영
REQ-010-03 |  | 정량·정성 품질평가 프레임워크 구축 | 정확도·재현율·일관성·응답시간·오류유형 측정 | 사업수행계획서 | O | 비기능 | 품질평가 프레임워크 1식 산출 | WBS 1.4.3
REQ-011-01 | 진료의뢰서 OCR 연계 | 진료의뢰서 OCR 파이프라인 구축 및 추출 항목의 온톨로지 매핑 |  | 사업수행계획서 | O | 기능 | OCR 텍스트 추출 → 핵심 항목 정규화 → 온톨로지 매핑 구조 설계 | 2차년도 과업 선행 착수 / WBS 2.8
REQ-012-01 | 학술 성과 데이터 수집 | 학술 성과 승인 및 데이터 수집 프로토콜에 따른 비식별 데이터 수집 | 개인 식별 정보 미수집 | 사업수행계획서 | O | 비기능 | 승인 신청서·수집 프로토콜 확립(협약 후 3개월 이내) 후 수집 진행 | REQ-006-01 연계 / WBS 1.1.1, 4.4
REQ-013-01 | 측위 구축 | LiDAR 전층 스캔으로 기준맵 생성 |  | 사업수행계획서 | O | 비기능
REQ-013-02 |  | WiFi FP DB 구축 |  | 사업수행계획서 | O | 비기능
REQ-013-03 |  | QR 앵커 설치 |  | 사업수행계획서 | O | 비기능
REQ-013-04 |  | PDR 통합 |  | 사업수행계획서 | O | 비기능
REQ-013-05 |  | LiDAR+WiFi+QR+PDR 융합 측위 구축 |  | 사업수행계획서 | O | 비기능
REQ-013-06 |  | 측위 SDK 구현 |  | 사업수행계획서 | O | 기능
REQ-014-01 | 측위 엔진 개발 | 단말 센서와 AI 기반 측위 모델을 이용해 실내에서 사용자 위치를 실시간으로 연속 추적한다. |  |  | O | 기능 | 관성항법 기반 엔진으로 실내 위치 실시간 연속 추적
REQ-014-02 |  | AI 측위 모델은 단말에서 직접 실행하며, 저전력으로 동작한다. |  |  | O | 기능 | 온디바이스 모델(ONNX)로 추적
REQ-014-03 |  | 카메라·블루투스·자기장 등 가용한 신호를 이용해 위치를 보정한다. |  |  | O | 기능 | BLE·자기장·시각 신호 융합 보정
REQ-014-04 |  | 잘못된 신호로 위치가 틀어지지 않도록 보정 값을 검증한다. |  |  | O | 기능
REQ-014-05 |  | 앱 시작 시 초기 위치를 확정한다(카메라 인식·근접 신호·수동 지정 중 가능한 방법 사용). |  |  | O | 기능 | 콜드스타트 시 시각인식·근접 신호 초기 위치 확정
REQ-014-06 |  | 다층 건물에서 현재 층을 판정한다. |  |  | O | 기능 | 기압 고도+절대앵커+히스테리시스로 현재 층 자동 판정
REQ-014-07 |  | 위치 정확도가 낮을 때는 안내를 보류하고, 오류 상황에서도 앱이 멈추지 않도록 안전하게 처리한다. |  |  | O | 기능
REQ-014-08 |  | 건물 도면을 활용해 위치가 벽을 벗어나지 않도록 보정한다. |  |  | O | 기능 | 도면 벽맵 제약을 적용해 벽 통과 억제
REQ-014-09 |  | AR 길안내에 위치·방향 정보를 제공한다. |  |  | O | 기능 | AR에 실시간 위치·방향·층 정보 제공
REQ-014-10 |  | 실내 측위 정확도는 1차년도 ±2.5m, 2차년도(공인 환경) ±1.5m를 목표로 한다. |  |  | O | 비기능 | 1차년도 ±2.5m, 2차년도(인프라 보강) ±1.5m
REQ-014-11 |  | 사용자 위치를 실시간으로 출력한다(약 20Hz). |  |  | O | 비기능
REQ-014-12 |  | 장시간 연속 사용에도 저전력으로 동작한다. |  |  | O | 비기능
REQ-015-01 | 통합 SDK 인터페이스 | 호스트 앱이 SDK로부터 사용자 위치·방향·층·상태를 전달받아 화면에 표시한다. |  |  | O | 기능 | 위치·방향·층·상태를 단일 스트림으로 호스트에 전달
REQ-015-02 |  | 측위에 필요한 센서 처리는 SDK가 내부에서 담당하며, 호스트는 위치 정보를 수신한다. |  |  | O | 기능
REQ-015-03 |  | 호스트 앱이 AR 길안내를 호출하는 진입 인터페이스를 제공한다(목적지·층·언어 전달, 안내 시작·종료 등 이벤트 처리). |  |  | O | 기능 | 목적지·층·언어 기반 단일 AR 진입 API + 시작·종료 이벤트 제공
REQ-015-04 |  | AR 미지원 단말에서는 일반 안내 경로로 대체한다. |  |  | O | 기능
REQ-015-05 |  | 사용자 질의를 측위·AR·챗봇 중 적절한 곳으로 보내는 라우팅 인터페이스를 제공한다. |  |  | O | 기능 | 입력을 측위·AR·챗봇으로 분기하는 라우팅 인터페이스 제공
REQ-015-06 |  | 측위·AR에 필요한 권한(위치·블루투스·카메라·모션)을 처리하며, 권한 요청 주체(호스트/SDK)는 협의하여 정한다. |  |  | O | 기능 | 필요 권한(위치·BT·카메라·모션) 정의·점검, 요청 주체는 협의
REQ-015-07 |  | SDK는 .aar(Android) / .xcframework(iOS) 형태로 배포되어 호스트 앱에 통합한다. |  |  | O | 기능 | .aar(Android)/.xcframework(iOS)로 배포·통합
REQ-015-08 |  | 호스트 앱의 빌드 환경·버전에 맞추고, 통합 전 의존성 충돌을 점검한다. |  |  | O | 기능
REQ-015-09 |  | 환자 식별 정보는 SDK가 보유하지 않는다. |  |  | O | 기능 | SDK는 환자 식별 정보 미보유
REQ-016-01 | 환자용 앱 고도화 적용 | 측위 SDK 적용하여 AR 증강 길안내 기능 구현 |  | 사업수행계획서 | O | 기능
REQ-016-02 |  | AI SDK 적용하여 AI 챗봇 기능 구현 |  | 사업수행계획서 | O | 기능
REQ-016-03 |  | 1차년도에 환자용 개발앱에 기능 적용 |  | 사업수행계획서 | O | 기능
REQ-016-04 |  | 2차년도에 환자용 운영앱에 기능 적용 후 앱스토어 배포 |  | 사업수행계획서 | O | 기능
REQ-017-01 | 현장점검 및 정기평가 | 협회 판단에 따른 상시점검 및 특별평가 (필요시 진행) |  | 프로젝트 수행지침 | O | 비기능
REQ-017-02 |  | 중간평가 진행 (필요시 진행) |  | 프로젝트 수행지침 | O | 비기능 | 8월 31일까지 협회에 중간보고서 제출 | RMS 제출
REQ-017-03 |  | 결과(연차)평가 진행 |  | 프로젝트 수행지침 | O | 비기능 | 12월 31일까지 협회에 최종(연차)보고서 제출 | RMS 제출
REQ-018-01 | 홍보영상 제작 및 보도자료 배포 | 1차년도 사업종료시 사업결과물에 대한 컨셉영상 1식 제작 |  | 프로젝트 수행지침 | O | 비기능 | 국문기반 영상제작 (영문자막)
REQ-018-02 |  | 2차년도 사업종료시 서비스 홍보영상 1식 제작 |  | 프로젝트 수행지침 | O | 비기능 | 국문기반 영상제작 (영문자막)
REQ-018-03 |  | 2차년도 사업종료시 메이킹 영상 1식 제작 |  | 프로젝트 수행지침 | O | 비기능 | 국문기반 영상제작 (영문자막)
REQ-018-04 |  | 협약체결 완료 후 관련 보도자료 배포가 가능하며 배포 전 한국전파진흥협회 검토 필요 |  | 프로젝트 수행지침 | O | 비기능 | 보도자료 협회 사전검토 및 언론보도 필수 고지내용 포함