## 1.표지
작성일자 : 2026.05.26
스마트 병원동행 AI앱
WBS

## 2.개정이력
프로젝트명 |  | 스마트 병원동행 AI앱
구분 |  | 수행
활동 |  | 분석
작업 |  | 과제세부수행일정
산출물 |  | WBS
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인
0.1 | 2026.05.26 | 최초작성 |  | 홍창수 | 홍창수
개정 이력
문서 정보

## 3.WBS
스마트 병원동행 AI앱 WBS - 1차년도 (2026년) | [11 empty] | 2026-05-26
# | Task |  |  | Weight | 작업 일수 | 시작일자 | 완료일자 | 계획 완료율 | 실제 완료율 | 차이 | 실적 일수 | 담당자 | 선행작업 | 산출물 | 비고
0 | 스마트 병원동행 AI앱 파일럿 실증 |  |  | 100% | 175 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 22.4726 | 22 | -0.47264 | 18 |  |  |  |  | 공휴일
1 | 분석/설계 |  |  | 25% | 109 | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 89.8906 | 88 | -1.8906 | 18 |  |  |  |  | 2025-06-03 | 대통령선거
1.1 |  | 요구사항 분석 정의 및 개발일정 산출 |  | 15% | 31 | 2026-05-01 | 2026-06-12 | 32.6037 | 20 | -12.6037 | 18 | 컨소 전체 |  |  |  | 2025-06-06 | 현충일
1.1.1 |  |  | 요구사항 분석 및 정의 |  | 31 | 2026-05-01 | 2026-06-12 | 58.0645 | 10 | -48.0645 | 18 |  |  | 요구사항정의서 |  | 2025-08-15 | 광복절
1.1.2 |  |  | 세부개발일정 산출 |  | 14 | 2026-05-26 | 2026-06-12 | 7.1429 | 30 | 22.8571 | 1 |  |  | WBS
1.2 |  | 아키텍처 설계 |  | 85% | 32 | 2026-05-18 | 2026-06-30 | 23.3333 | 15 | -8.3333 | 7 | 컨소 전체
1.2.1 |  |  | 시스템 구성 설계 |  | 15 | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 46.6667 | 30 | -16.6667 | 7 |  |  | 시스템구성도
1.2.2 |  |  | 시스템 인프라 구축 |  | 17 | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | 측위 기준 데이터 구축 |  | 85% | 78 | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 파모즈
1.3.1 |  |  | LiDAR 전층 스캔 |  | 12 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 |  |  | 기준맵 구축 |  | 23 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 |  |  | WiFi FP DB 구축 |  | 78 | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 |  |  | QR앵커 / PDR 통합 |  | 78 | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | 푸시 개발 가이드 |  | 85% | 5 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 100 | 100 | 0 | 7 | 레몬헬스케어
1.4.1 |  |  | 푸시 개발 가이드 작성 제공 |  | 5 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 100 | 100 | 0 | 7 | 홍창수 |  | 푸시 개발 가이드
2 | 개발/테스트 |  |  | 25% | 164 | 2026-05-18 | 2026-12-31 | 0.29167 | 0 | -0.29167 | 7 |  |  |  |  | 2025-06-03 | 대통령선거
2.1 |  | 측위 개발 |  | 15% | 141 | 2026-05-18 | 2026-11-30 | 1.9444 | 0 | -1.9444 | 7 | 파모즈/레몬 |  |  |  | 2025-06-06 | 현충일
2.1.1 |  |  | 데이터셋 구축 |  | 120 | 2026-05-18 | 2026-10-30 | 5.8333 | 0 | -5.8333 | 7 | 파모즈 |  | DB설계서 |  | 2025-08-15 | 광복절
2.1.2 |  |  | Native AR SDK 개발 |  | 100 | 2026-06-15 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 파모즈 |  | API정의서 | AR SDK
2.1.3 |  |  | Native AR SDK 환자용앱 통합 |  | 65 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 레몬헬스케어 |  | 개발 앱
2.2 |  | 온톨리지 v1.0 구축 |  | 85% | 158 | 2026-05-26 | 2026-12-31 | 0.10965 | 1.25 | 1.1404 | 1 | 전대산
2.2.1 |  |  | 온톨리지 구축 |  | 100 | 2026-06-15 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전대산 |  | DB설계서
2.3 |  | Proactive 트리거 개발 |  | 85% | 86 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 파모즈
2.3.1 |  |  | Proactive 트리거 개발 |  | 86 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 파모즈
2.3.2 |  |  | AI SDK 개발 |  | 86 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 파모즈 |  | API정의서 | AI SDK
2.3.3 |  |  | AI SDK 환자용앱 통합 |  | 65 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 레몬헬스케어 |  | 개발 앱
2.4 |  | 푸시 개발 |  | 85% | 135 | 2026-05-26 | 2026-11-30 | 0.4386 | 5 | 4.5614 | 1 | 전남대병원/레몬
2.3.1 |  |  | 푸시 발송 개발 |  | 114 | 2026-05-26 | 2026-10-30 | 0.87719 | 10 | 9.1228 | 1 | 전남대병원
2.3.2 |  |  | 푸시 수신 및 연동 개발 |  | 109 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 레몬헬스케어 |  | AI SDK
2.5 |  | 환자용 개발앱 고도화 개발 |  | 85% | 88 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 레몬헬스케어
2.3.1 |  |  | AI 챗봇 기능 연동 개발 |  | 65 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 레몬헬스케어
2.3.2 |  |  | AR 길찾기 기능 연동 개발 |  | 65 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 레몬헬스케어
2.3.3 |  |  | 개발앱 배포 |  | 44 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 레몬헬스케어 |  | 개발 앱 | 안드로이드 / iOS
3 | 테스트 |  |  | 75% | 154 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | 파일럿 실증 |  | 90% | 132 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 레몬헬스케어
3.1.1 |  |  | 파일럿 실증 인력 모집 (50+) |  | 44 | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 레몬헬스케어 |  | 용역산출물 | 용역
3.1.2 |  |  | 파일럿 실증 테스트 시나리오 작성 |  | 44 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 레몬헬스케어 |  | 테스트시나리오
3.1.3 |  |  | 파일럿 실증 테스트 데이터 생성 |  | 65 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 레몬헬스케어
3.1.4 |  |  | 파일럿 실증 테스트 진행 |  | 30 | 2026-11-02 | 2026-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 레몬헬스케어
3.1.5 |  |  | 테스트 만족도 조사 |  | 23 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 레몬헬스케어 |  | 용역산출물 | 용역
4 | 홍보 및 특허출원 |  |  | 75% | 154 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 |  | 보도자료 산출 |  | 90% | 45 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 컨소 전체
4.1.1 |  |  | 1차 보도자료 |  | 22 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 보도자료
4.1.2 |  |  | 2차 보도자료 |  | 23 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 보도자료
4.2 |  | 홍보 진행 |  | 90% | 30 | 2026-11-02 | 2026-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 컨소 전체
4.2.1 |  |  | 병원 홍보부스 운영 |  | 30 | 2026-11-02 | 2026-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 용역산출물 | 용역
4.3 |  | 특허 및 SW저작권 |  | 10% | 66 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 파모즈/전대산
4.3.1 |  |  | 특허 출원 |  | 66 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 파모즈/전대산 |  | 특허출원증
4.3.2 |  |  | SW저작권 등록 |  | 66 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 파모즈/전대산 |  | SW저작권
진행관련 확인사항
1 | 전남대학교병원 PUSH 발송 개발 테스트 및 환자용앱 푸시 수신 확인 진행중
2
Formulas:
작업 일수 = NETWORKDAYS([시작일자],[완료일자], T7:T20)
시작일자 = MIN([시작일자, row below]:I54)
시작일자 = MIN([시작일자, row below]:[시작일자, row below])
완료일자 = MAX([완료일자, row below]:J54)
완료일자 = MAX([완료일자, row below]:[완료일자, row below])
실적 일수 = IF([시작일자]>O1,0,IF([시작일자]=O1,1,NETWORKDAYS([시작일자],O1, T7:T20)))