## 산출물 관리대장
No | 단계 | 산출물 ID | 산출물 관리 폴더 | 산출물 명 | 산출시기 | 출처 |  | 작성주체 | 작성여부 | 비고
[6 empty] | 제안요청서 | 제안서
1 | 준비 (Preparation) |  | 3.1.1. 산출물 관리대장 | 산출물 관리대장 |  |  |  |  | O
2 | 준비 (Preparation) |  | 1.3. WBS | WBS |  |  |  |  | O
3 | 준비 (Preparation) |  | 1.6. 단계별보고 | 착수 보고서 |  |  |  |  | O
4 | 준비 (Preparation) |  | 1.6. 단계별보고 | 월간 보고서 |  |  |  |  | O | 개별작성 보고 (9월 현장실사) 후 취합
5 | 준비 (Preparation) |  | 1.6. 단계별보고 | 중간보고서 |  |  |  |  | O | 중간평가 발표자료
6 | 준비 (Preparation) |  | 1.6. 단계별보고 | 최종보고서 (최종결과보고서)
7 | 준비 (Preparation) |  | 1.1. 사업계획서 | 프로젝트 수행계획서 |  |  |  |  | O
8 | 준비 (Preparation) |  | 1.7. 인력, 자원관리 | 프로젝트 추진조직 |  |  |  |  | O
9 | 준비 (Preparation) |  | 1.7. 인력, 자원관리 | 인력 투입 계획 |  |  |  |  | O
10 | 준비 (Preparation) |  | 1.8. 용역관리 | 제안요청서 (용역) |  |  |  |  | O | 컨소시엄 개별작성
11 | 준비 (Preparation) |  | 1.8. 용역관리 | 공고문 (용역) |  |  |  |  | O | 컨소시엄 개별작성
12 | 준비 (Preparation) |  | 1.8. 용역관리 | 용역사 선정 근거문서 (내부평가서) |  |  |  |  | O | 컨소시엄 개별작성
14 | 준비 (Preparation) |  | 1.8. 용역관리 | 용역 결과보고서(산출물) | [5 empty] | 컨소시엄 개별작성, 9개 용역 완료 및 보고서 작성중
15 | 준비 (Preparation) |  | 1.7. 인력, 자원관리 | 보안서약서 |  |  |  |  | O | 컨소시엄 개별작성
16 | 준비 (Preparation) |  | 1.4. 위험 및 이슈 관리 | 보안관리 계획서 |  |  |  |  | O | 8/12 완료
17 | 준비 (Preparation) |  | 1.7. 인력, 자원관리 | 보안교육 계획서/결과서 |  |  |  |  | O | 컨소시엄 개별작성 (8월 보안교육 완료)
18 | 준비 (Preparation) |  | 3-8. 보안점검 | 보안점검 결과서 |  |  |  |  | O | 취약점 점검 후 결과서
19 | 준비 (Preparation) |  | 3-7. 성능, 보안 | 개인정보영향평가 결과서 |  |  |  |  | O
20 | 준비 (Preparation) |  | 1.8. 용역관리 | 개인정보처리위탁 계약서 (필요시)
22 | 준비 (Preparation) |  | 1-11. 법률 및 규제 | ICT 규제샌드박스 신청서 |  |  |  |  | O
23 | 준비 (Preparation) |  | 1.10. 대내외 협력, 회의 | 관계부처 검토 의견서 (필요시)
24 | 준비 (Preparation) |  | 1-11. 법률 및 규제 | 신청 결과 공문 및 특례 내용 정리 | [5 empty] | 규제샌드박스
25 | 준비 (Preparation) |  | 1.4. 위험 및 이슈 관리 | 위험관리 계획서 |  |  |  |  | O
26 | 준비 (Preparation) |  | 1.4. 위험 및 이슈 관리 | 의사소통 계획서 |  |  |  |  | O
27 | 준비 (Preparation) |  | 1.9. 품질관리 | 형상관리 계획서 |  |  |  |  | O
28 | 준비 (Preparation) |  | 1.10.1 대외(외부 미팅, 자문단) | 협의체 운영 계획 및 구성도 |  |  |  |  | O | 산출물 목록 추가
30 | 분석 (Analysis) |  | 3.1.2. 요구사항정의서 | 요구사항 정의서 |  |  |  |  | O
31 | 분석 (Analysis) |  | 3.1.3. 요구사항추적표 | 요구사항 추적표 | [5 empty] | 요구사항추적표
32 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 시스템 구성도 | [5 empty] | 통합 시스템 구성도 작성
33 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 시스템 설치 계획서
34 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 업무규칙(BR) 정의서
35 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 프로세스 설계서
36 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 화면설계서 | [5 empty] | 컨소시엄 개별작성
37 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 표준단어 정의서
38 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 표준용어 정의서
39 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 표준도메인 정의서
40 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 표준코드 정의서
42 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 데이터베이스정의서 | [5 empty] | 컨소시엄 개별작성
43 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 엔터티(개체)정의서 | [5 empty] | 컨소시엄 개별작성
44 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 애트리뷰트(속성)정의서 | [5 empty] | 컨소시엄 개별작성
45 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 물리데이터모델다이어그램 정의서 | [5 empty] | 컨소시엄 개별작성
46 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 테이블 정의서 | [5 empty] | 컨소시엄 개별작성
47 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 컬럼정의서 | [5 empty] | 컨소시엄 개별작성
48 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 데이터(표준, 구조, 값) 관리 매뉴얼 | [5 empty] | 감리 검토요청 중
49 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 초기데이터구축계획서
50 | 설계 (Design) |  | 3-3. 개발 | 초기데이터구축결과서
52 | 설계 (Design) |  | 1.9. 품질관리 | 품질활동 계획서
53 | 설계 (Design) |  | 1.9. 품질관리 | 품질활동 결과서
54 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | API 명세서
55 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 기능 정의서
56 | 설계 (Design) |  | 3-2. 설계 | 논리데이터모델다이어그램 정의서 | [5 empty] | 컨소시엄 개별작성
57 | 구축 (Development) |  | 3-3. 개발 | 프로그램 소스
58 | 구축 (Development) |  | 3-3. 개발 | 단위 테스트 계획서
59 | 구축 (Development) |  | 3-3. 개발 | 단위 테스트 결과서
60 | 시험 (Test) |  | 3-4. 테스트 | 총괄 테스트 계획서
61 | 시험 (Test) |  | 3-4. 테스트 | 연계/통합 테스트 계획서
62 | 시험 (Test) |  | 3-4. 테스트 | 연계/통합 테스트 시나리오 및 결과서
66 | 시험 (Test) |  | 3-7. 성능, 보안 | 성능테스트 계획서 / 결과서 | [5 empty] | 블록체인 성능시험 완료, SW성능시험 11/26진행
67 | 시험 (Test) |  | 3-7. 성능, 보안 | 시험성적서 | [5 empty] | 블록체인 시험성적서 수신, SW성능시험 12월초 수신
68 | 시험 (Test) |  | 3-7. 성능, 보안 | 웹·앱취약점 점검 결과서
69 | 시험 (Test) |  | 3-7. 성능, 보안 | 접근성 및 호환성 점검 결과서
70 | 종료 (Close) |  | 3-5. 이행 | 서비스 운영 보고서
74 | 종료 (Close) |  | 3-5. 이행 | 보안확약서
75 | 종료 (Close) |  | 3-5. 이행 | 교육계획서 및 교육자료
76 | 종료 (Close) |  | 3-5. 이행 | 기술이전 계획서
77 | 종료 (Close) |  | 3-5. 이행 | 하자보수계획서 및 계약서
78 | 종료 (Close) |  | 3-5. 이행 | 운영자매뉴얼
79 | 종료 (Close) |  | 3-5. 이행 | 사용자매뉴얼
80 | 종료 (Close) |  | 3-5. 이행 | 기술이전 결과서

## 부속 산출물
No | 산출물 ID | 산출물 관리 폴더 | 산출물 명 | 산출시기 | 작성주체 |  | 작성여부 | 비고
1 |  | 1.8. 용역관리 | 용역 계약서 | 용역업체 계약
2 |  | 4.1. 성과관리 계획 | 성과달성계획서
3 |  | 1.8. 용역관리 | 서비스 이용자수 확보결과서 | 회원모집 프로모션
4 |  | 1.8. 용역관리 | 참여의료기관 참여 활동보고서 | 병의원 및 약국 참여 의료기관 확보
5 |  | 1.10.1 대외(외부 미팅, 자문단) | 1차 자문 결과보고서 | 1차 협의체 회의
6 |  | 1.10.1 대외(외부 미팅, 자문단) | 2차 자문 결과보고서 | 2차 협의체 회의
7 |  | 1.10.1 대외(외부 미팅, 자문단) | 3차 자문 결과보고서 | 3차 협의체 회의
8 |  | 1.10.1 대외(외부 미팅, 자문단) | 4차 자문 결과보고서 | 4차 협의체 회의
9 |  | 1.12. 감리 | 감리계획서 | 단계별 감리준비
10 |  | 1.12. 감리 | 감리결과서 | 단계별 감리수검
11 |  | 1.12. 감리 | 감리시정조치계획/결과서 | 단계별 감리시정조치
12 |  | 3-1. 분석 | 기술적용계획표 | 분석단계
13 |  | 1.6. 단계별보고 | 종료계획서 | 종료계획 수립
14 |  | 1.6. 단계별보고 | 분석/설계, 구축 단계말검토 회의록 | 분석/설계, 구축 단계말 검토회의
15 |  | 3-5. 이행 | 가이드 문서 | 블록체인 모듈 적용
16 |  | 3-7. 성능, 보안 | 개인정보영향평가 결과조치보고서 | 개인정보영향평가 조치
17 |  | 3.5. 이행 | 운영전환점검결과서 | 이행 및 오픈
18 |  | 2.3. 홍보 및 마케팅 진행 | 광고 결과서 | 키워드 광고, 배너 광고
19 |  | 2.2. 컨텐츠 제작 및 유통 | 플랫폼 가이드 영상 | 플랫폼 가이드 영상 제작
20 |  | 2.1. 홍보 및 마케팅 기획 | 행사용 브로슈어 | 브로슈어 제작
21 |  | 2.2. 홍보 및 마케팅 기획 | 행사용 판촉물 | 오프라인 판촉물
22 |  | 2.3. 홍보 및 마케팅 기획 | 홍보 안내물 | 전시 및 박람회 참가
23 |  | 2.3. 홍보 및 마케팅 진행 | 1차 보도자료 | 언론홍보
24 |  | 2.3. 홍보 및 마케팅 진행 | 2차 보도자료 | 언론홍보
25 |  | 2.1. 홍보 및 마케팅 기획 | 사업설명회 자료 | 사업설명회
26 |  | 2.3. 홍보 및 마케팅 진행 | 홍보 결과 검토 | 홍보 결과 검토
27 |  | 1.4. 위험 및 이슈 관리 | 위험 및 이슈관리대장 | 사업수행 전기간
28 |  | 1.9. 품질관리 | 형상관리대장 | 사업수행 전기간
29 |  | 1.9. 품질관리 | 품질활동계획서 체크리스트 | 분석단계
30 |  | 1.9. 품질관리 | 변경관리대장 | 사업수행 전기간
31 |  | 1.7. 인력, 자원관리 | 투입인력대장 | 사업수행 전기간
32 |  | 1.7. 인력, 자원관리 | DB사용자관리대장 | 구축단계
33 |  | 3-2. 설계 | 인터페이스 목록 | 설계단계
34 |  | 3-2. 설계 | 시스템 설치 결과서 | 구축단계
35 |  | 3-4. 테스트 | 인수테스트 계획서 | 테스트단계
36 |  | 3-4. 테스트 | 인수테스트 결과서 | 테스트단계
37 |  | 3-5. 이행 | 기술적용결과표 | 종료 (Close)
38 |  | 3-5. 이행 | 교육결과서 | 종료 (Close)
39 |  | 1.4. 위험 및 이슈 관리 | 변경관리 계획서 | 준비 (Preparation)
40 |  | 3-4. 테스트 | 시큐어코딩 테스트 결과서 및 조치서 | 테스트단계
41 |  | 1.7. 인력, 자원관리 | 시큐어코딩 교육 결과서 | 준비 (Preparation)
`